## Poste 70
Maîtrise de la végétation dans les emprises de lignes de transport
Planification du programme des travaux et suivi de la réalisation
Appel de propositions | Poste | Date début | Date fin | Nb. sem. | Ha à faire | Nb périodes | Nb jours/période | Fournisseur
18378130 | 70 | 2023-05-15 | 2023-10-27 | 23.5714 | 502.987 | 12 | 14
Saisir vos données (uniquement lescellules en jaune)
Planification
Période | Date début | Date fin | Nb max. | Nb jours | Nb. trav. | Nombre | Prod. plan. | Sup. plan. | Cumul.
|  |  | jours trav. | de travail | (personnes) | jours-personnes | (ha/jour-personne) | (ha) | (ha)
Début | [8 empty] | 0
1 | 2023-05-15 | 2023-05-28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2023-05-29 | 2023-06-11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2023-06-12 | 2023-06-25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2023-06-26 | 2023-07-09 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2023-07-10 | 2023-07-23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2023-07-24 | 2023-08-06 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2023-08-07 | 2023-08-20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2023-08-21 | 2023-09-03 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2023-09-04 | 2023-09-17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2023-09-18 | 2023-10-01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2023-10-02 | 2023-10-15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2023-10-16 | 2023-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Somme | 166 | 0 | 0 | 0 | Somme Ha plan. | 0
[7 empty] | Ha à faire | 502.987
Formulas:
Poste = [Date début, row above]+1
Date début = [Poste]+H5-1
Note on I27: L'outil Valeur cible permet de rechercher la somme recherchée (Ha à faire) pour cette cellule en ajustant la valeur d'une autre cellule . Par exemple, il permet d'ajuster automatiquement le nombre de jours de travail ou le nombre de travailleurs ou encore la productivité planifiée de la dernière période. Cliquez sur le menu Outils puis Valeur cible pour accéder à cet outil.

## Section Héliportée (hidden)
Calendrier d'exécution section héliportée
Couloirs | Heures hélicoptère sans frais | Date prévue d'arrivé de l'hélicoptère | Heures hélicoptère supplémentaires | Nombres total de jours prévus | Date prévu de fin d'utilisation de l'hélicoptère | Nombres d'ouvriers prévus
[6 empty] | Date de début | Date de fin